## V.R.
RESUMEN DEL VALOR REFERENCIAL
PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION ISABEL BARRETO I ETAPA DE LA CIUDAD DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA
ENTIDAD: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
UBICACIÓN: | PIURA - PAITA - PAITA
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | MONTO
| 1 | PAVIMENTOS |  | 1996556.37
| 2 | VEREDAS |  | 554820.06
| 3 | AREAS VERDES |  | 69722.49
| 4 | VARIOS |  | 69549.35
|  | COSTO DIRECTO |  | 2690648.27
|  | GASTOS GENERALES | 10% | 269064.827
|  | UTILIDADES | 10% | 269064.827
|  | SUB PRESUPUESTO |  | 3228777.934
|  | I.G.V. | 18% | 581180.0281
|  | PRESUPUESTO TOTAL |  | 3809957.9621

## C. AV,%
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION ISABEL BARRETO I ETAPA DE LA CIUDAD DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA
ENTIDAD: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
UBICACIÓN: | PIURA - PAITA - PAITA
Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.) | MES 01 | MES 02 | MES 03 | MES 04 | MES 05 | Total
1 | PAVIMENTOS
01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40m. (Impresión de banner y soporte de madera) | und | 1 | 1150.06 | 1150.06 | 100% | 0% |  | 0% |  | 100% | SI(G12=0;"";'C. AV. VAL.'!H12/$G12)
01.01.02 | ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN PRINCIPAL DE OBRA Y OFICINA | mes | 5 | 550 | 2750 | 20.58% | 20% | 20.67% | 20.67% | 18.08% | 100%
01.01.03 | DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | glb | 1 | 5864.65 | 5864.65 | 100% | 0% |  | 0% |  | 100%
01.02 | SEÑALIZACION DE TRANSITO
01.02.01 | PARANTES DE APOYO (INC. BASE DE CONCRETO) | und | 60 | 23.38 | 1402.8 | 23.19% | 33.33% | 34.44% | 9.028% | 0% | 100%
01.02.02 | PARANTES DE APOYO (COLOCACION EN OBRA) | und | 60 | 3.15 | 189 | 23.2% | 33.33% | 34.44% | 9.026% | 0% | 100%
01.02.03 | CERCO MALLA HDP DE 1 m. DE ALTURA Y CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA | m | 300 | 2.6 | 780 | 20.58% | 20% | 20.67% | 20.67% | 18.08% | 100%
01.02.04 | CONFECCION DE TRANQUERA DE MADERA T/CABALLETE 3.00x1.00, h= 1.05m. PARA DESVIACION VEHICULAR Y PROTECCION | und | 15 | 393.63 | 5904.45 | 100% | 0% |  | 0% |  | 100%
01.02.05 | TRANQUERA DE MADERA T/CABALLETE 3.00x1.00, h= 1.05m. PARA DESVIACION VEHICULAR Y PROTECCION | und | 15 | 22.19 | 332.85 | 50.8% | 49.2% | 0% |  | 0% | 100%
01.03 | SEGURIDAD EN OBRA
01.03.01 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL (EPP) | und | 60 | 149.88 | 8992.8 | 20.58% | 20% | 20.67% | 20.67% | 18.08% | 100%
01.03.02 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 3460 | 3460 | 20.58% | 20% | 20.67% | 20.67% | 18.08% | 100%
01.03.03 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | mes | 5 | 4800 | 24000 | 19.09% | 20.55% | 21.23% | 21.23% | 17.89% | 100%
01.04 | MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
01.04.01 | ALQUILER DE 01 MODULO DE SS.HH. PORTATIL P/PERSONAL | mes | 5 | 450 | 2250 | 20.58% | 20% | 20.67% | 20.67% | 18.08% | 100%
01.04.02 | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS | glb | 1 | 4100 | 4100 | 18.53% | 20.69% | 21.38% | 21.38% | 18.02% | 100%
01.05 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01 | CONTROL ALTIMETRICO PERMANENTE EN OBRA C/EQUIPO | mes | 4.5 | 7016.17 | 31572.77 | 17.84% | 20.69% | 21.38% | 21.38% | 18.71% | 100%
01.05.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | glb | 1 | 10023.4 | 10023.4 | 17.84% | 20.69% | 21.38% | 21.38% | 18.71% | 100%
01.05.03 | DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO (E= 0.15m.) | m2 | 61.39 | 13.93 | 855.16 | 100% | 0% |  | 0% |  | 100%
01.05.04 | ACARREO Y ACOPIO C/MAQUINA DE MATERIAL EXCEDENTE PROCED. DE DEMOLICION 50 m. < D < 100 m. | m3 | 11.51 | 17.46 | 200.96 | 100% | 0% |  | 0% |  | 100%
01.05.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA | m3 | 11.51 | 17.23 | 198.32 | 13% | 82% | 5% | 0% |  | 100%
01.06 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.01 | EN PAVIMENTO
01.06.01.01 | CORTE DE TERRENO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO (TRACTOR) TERRENO SUAVE EN ZONA URBANA | m3 | 7296.63 | 7.44 | 54286.93 | 88.75% | 11.25% | 0% |  | 0% | 100%
01.06.01.02 | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE EN ZONAS DE CORTE C/EQ. PESADO | m2 | 12562.68 | 2.1 | 26381.63 | 39.17% | 60.83% | 0% |  | 0% | 100%
01.06.01.03 | ACARREO Y ACOPIO C/CAMIONETA DE MATERIAL EXCEDENTE PROCED. DE EXCAVACION 50 m. < D < 100 m. | m3 | 3584.6 | 14.18 | 50829.63 | 0% |  | 0% |  | 0%
01.06.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA | m3 | 9120.79 | 17.23 | 157151.21 | 0% |  | 37.5% | 63% | 0% | 100.5%
01.06.02 | EN SARDINELES
01.06.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/SARDINEL DE CONCRETO EN TERRENO NORMAL | m3 | 133.75 | 38.96 | 5210.9 | 100% | 0% |  | 0% |  | 100%
01.06.02.02 | ACARREO Y ACOPIO C/CAMIONETA DE MATERIAL EXCEDENTE PROCED. DE EXCAVACION 50 m. < D < 100 m. | m3 | 167.19 | 14.18 | 2370.75 | 98.21% | 1.786% | 0% |  | 0% | 100%
01.06.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA | m3 | 167.19 | 17.23 | 2880.68 | 0% | 85% | 14.64% | 0% |  | 99.64%
01.07 | PAVIMENTACION CON ADOQUINES
01.07.01 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE CON HORMIGON E= 15 CM. C/EQUIPO PESADO | m2 | 12562.68 | 14.6 | 183415.13 | 39.17% | 60.83% | 0% |  | 0% | 100%
01.07.02 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON AFIRMADO E= 15 CM. C/EQUIPO PESADO | m2 | 12562.68 | 19.47 | 244595.38 | 0% |  | 17.5% | 83% | 0% | 100.5%
01.07.03 | CONFORMACION DE CAMA DE ARENA GRUESA E= 0.05 m. PARA ASENTADO DE ADOQUINES | m2 | 11776.82 | 7.51 | 88443.92 | 0% |  | 70.31% | 30% | 0% | 100.3%
01.07.04 | PAVIMENTACION CON ADOQUINES DE CONCRETO 0.10X0.20X0.08 (NO INC. CAMA DE ARENA GRUESA) | m2 | 11776.82 | 57.22 | 673869.64 | 0% | 30% | 60% | 10% | 0% | 100%
01.07.05 | COMPACTACION Y SELLADO DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CON ARENA FINA | m2 | 11776.82 | 2.26 | 26615.61 | 0% |  | 11.5% | 88.5% | 0% | 100%
01.08 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.08.01 | SARDINEL DE CONFINAMIENTO Y BARRERA
01.08.01.01 | SARDINEL, CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 (CP-MS) | m3 | 325.39 | 447.34 | 145559.96 | 8.75% | 91.25% | 0% |  | 0% | 100%
01.08.01.02 | SARDINEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 2646.82 | 57.63 | 152536.24 | 48.96% | 51.04% | 0% |  | 0% | 100%
01.08.01.03 | JUNTAS ASFALTICAS E= 1" Amáx= 6" | m | 303.47 | 7.59 | 2303.34 | 0% |  | 0% |  | 0%
01.08.01.04 | CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO CON MEMBRANIL QUIMICO | m2 | 2340.25 | 7.92 | 18534.78 | 0% | 92% | 7.5% | 0% |  | 99.5%
01.09 | PINTURA
01.09.01 | DEMARCACION DE PAVIMENTO | m2 | 538.78 | 21.43 | 11546.06 | 0% |  | 0% | 35% | 64.5% | 99.5%
01.09.02 | PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES | m2 | 1344.18 | 15.96 | 21453.11 | 0% | 56% | 44.5% | 0% |  | 100.5%
01.10 | VARIOS
01.10.01 | NIVELACION DE TAPA DE BUZONES, H< 0.40m. (C.P. MS) | und | 25 | 981.77 | 24544.25 | 0% | 100% | 0% |  | 0% | 100%
02 | VEREDAS
02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 | TALA DE ARBOLES PEQUEÑOS Y ELIMINACION DE RAICES (MANUAL) | und | 30 | 68.19 | 2045.7 | 100% | 0% |  | 0% |  | 100%
02.01.02 | DESMONTAJE DE REJAS METALICAS | m | 29.77 | 7.47 | 222.38 | 100% | 0% |  | 0% |  | 100%
02.01.03 | DESMONTAJE DE ESCALERA METALICA | und | 3 | 118.43 | 355.29 | 100% | 0% |  | 0% |  | 100%
02.01.04 | DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE | m3 | 103.35 | 55.75 | 5761.76 | 100% | 0% |  | 0% |  | 100%
02.01.05 | DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m (CON EQUIPO) | m2 | 1548.38 | 9.76 | 15112.19 | 100% | 0% |  | 0% |  | 100%
02.01.06 | ACARREO Y ACOPIO C/MAQUINA DE MATERIAL EXCEDENTE PROCED. DE DEMOLICION 50 m. < D < 100 m. | m3 | 322.74 | 17.46 | 5635.04 | 100% | 0% |  | 0% |  | 100%
02.01.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA | m3 | 322.74 | 17.23 | 5560.81 | 100% | 0% |  | 0% |  | 100%
02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 | CORTE MANUAL EN TERRENO SUELTO | m3 | 565.6 | 38.96 | 22035.78 | 48.75% | 51.25% | 0% |  | 0% | 100%
02.02.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACION C/EQUIPO LIVIANO | m3 | 137.98 | 32.56 | 4492.63 | 0% |  | 0% |  | 0%
02.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/UÑAS DE CONCRETO EN TERRENO NORMAL | m3 | 37.76 | 45.45 | 1716.19 | 38.75% | 61.25% | 0% |  | 0% | 100%
02.02.04 | NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION DE SUBRASANTE DE VEREDAS C/EQUIPO LIVIANO | m2 | 4700.26 | 4.92 | 23125.28 | 0% |  | 0% |  | 0%
02.02.05 | BASE DE AFIRMADO COMPACTACION C/EQUIPO LIVIANO PARA VEREDAS e= 0.10 M. | m2 | 4700.26 | 9.43 | 44323.45 | 0% |  | 0% |  | 0%
02.02.06 | ACARREO Y ACOPIO C/CAMIONETA DE MATERIAL EXCEDENTE PROCED. DE EXCAVACION 50 m. < D < 100 m. | m3 | 239.04 | 14.18 | 3389.59 | 0% |  | 0% |  | 0%
02.02.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA | m3 | 581.72 | 17.23 | 10023.04 | 0% | 60% | 39.77% | 0% |  | 99.77%
02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.01 | CONCRETO f´c = 175 kg/cm2 PARA UÑA DE VEREDA | m3 | 37.76 | 449.54 | 16974.63 | 0% |  | 91.5% | 8.5% | 0% | 100%
02.03.02 | VEREDAS, CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 (CP-MS) | m3 | 470.03 | 449.54 | 211297.29 | 0% |  | 59.58% | 40.42% | 0% | 100%
02.03.03 | VEREDAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 1146.85 | 50.46 | 57870.05 | 4.688% | 75% | 20.31% | 0% |  | 100%
02.03.04 | JUNTAS ASFALTICAS E= 1" Amáx= 4" | m | 2123.78 | 7.26 | 15418.64 | 0% |  | 0% | 100% | 0% | 100%
02.03.05 | CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO CON MEMBRANIL QUIMICO | m2 | 4700.26 | 7.92 | 37226.06 | 0% |  | 0% | 59% | 40.63% | 99.63%
02.03.06 | NIVELACION DE CAJAS DE AGUA | und | 322 | 79.94 | 25740.68 | 0% |  | 100% | 0% |  | 100%
02.03.07 | NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE | und | 322 | 131.63 | 42384.86 | 0% |  | 100% | 0% |  | 100%
02.04 | VARIOS
02.04.01 | ACARREO DE CAJAS DE CONCRETO Dmàx>100 m. | und | 644 | 6.38 | 4108.72 | 0% | 70% | 30.36% | 0% |  | 100.4%
03 | AREAS VERDES
03.01 | CORTE MANUAL PARA AREAS VERDES | m3 | 306.1 | 38.96 | 11925.66 | 0% |  | 0% | 66% | 33.75% | 99.75%
03.02 | EXCAVACION DE HOYOS P/PLANTONES 0.40X0.40X0.50) | und | 30 | 5.46 | 163.8 | 0% |  | 0% | 59% | 40.5% | 99.5%
03.03 | FICUS GRANDE | und | 30 | 68.23 | 2046.9 | 0% |  | 0% | 100% | 0% | 100%
03.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA AGRICOLA E= 0.30 m. TIERRA DE CULTIVO TRATADA CON FERTILIZANTE | m3 | 400.19 | 38.33 | 15339.28 | 0% |  | 0% | 48% | 52.5% | 100.5%
03.05 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | 1333.96 | 25.19 | 33602.45 | 0% |  | 0% |  | 100% | 100%
03.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA | m3 | 385.63 | 17.23 | 6644.4 | 0% |  | 0% |  | 100% | 100%
04 | VARIOS
04.01 | FLETE TERRESTRE URBANO | glb | 1 | 15013.14 | 15013.14 | 14.91% | 21.43% | 22.14% | 22.14% | 19.38% | 100%
04.02 | ACARREO DE CEMENTO Dmàx>100 m. | bol | 7320.65 | 1.42 | 10395.32 | 21.7% | 34.48% | 35.63% | 8.19% | 0% | 100%
04.03 | ACARREO DE AGREGADOS 50m. < D < 100 m. | m3 | 2547.81 | 5.72 | 14573.47 | 23.46% | 33.71% | 34.83% | 8.006% | 0% | 100%
04.04 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA (INC. ELIMIN. CON MOTOFURGON) | m2 | 17811.04 | 1.55 | 27607.11 | 0% |  | 0% |  | 100% | 100%
04.05 | PLACA RECORDATORIA DE MARMOL (INC. BASE DE APOYO) | und | 1 | 1960.31 | 1960.31 | 0% |  | 0% |  | 100% | 100%
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2690648.27 | 313089.42 | 1152659.022 | 840495.134 | 260855.264 | 123549.43 | 2690648.27
| GASTOS GENERALES |  |  | 10% | 269064.83 | 31308.94 | 115265.9 | 84049.51 | 26085.53 | 12354.94 | 269064.83
| UTILIDADES |  |  | 10% | 269064.83 | 31308.94 | 115265.9 | 84049.51 | 26085.53 | 12354.94 | 269064.83
[5 empty] | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ==========
| SUB TOTAL |  |  |  | 3228777.93 | 375707.3 | 1383190.822 | 1008594.154 | 313026.324 | 148259.31 | 3228777.93
| IGV |  |  | 18% | 581180.03 | 67627.31 | 248974.35 | 181546.95 | 56344.74 | 26686.68 | 581180.03
[5 empty] | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ==========
| TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  |  | 3809957.96 | 443334.61 | 1632165.172 | 1190141.104 | 369371.064 | 174945.99 | 3809957.96
| % DE AVANCE DE OBRA |  |  |  |  | 11.64% | 42.84% | 31.24% | 9.695% | 4.592% | 100%
| % DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO |  |  |  |  | 11.64% | 54.48% | 85.71% | 95.41% | 100%
3809957.9621

## C. AV. VAL.
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION ISABEL BARRETO I ETAPA DE LA CIUDAD DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA
ENTIDAD: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
UBICACIÓN: | PIURA - PAITA - PAITA
Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio (S/) | Parcial (S/) | MES 01 | MES 02 | MES 03 | MES 04 | MES 05 | Total
1 | PAVIMENTOS
01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40m. (Impresión de banner y soporte de madera) | und | 1 | 1150.06 | 1150.06 | 1150.06 |  |  |  |  | 1150.06 | ok
01.01.02 | ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN PRINCIPAL DE OBRA Y OFICINA | mes | 5 | 550 | 2750 | 566.04 | 550 | 568.34 | 568.33 | 497.29 | 2750 | ok
01.01.03 | DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | glb | 1 | 5864.65 | 5864.65 | 5864.65 |  |  |  |  | 5864.65 | ok
01.02 | SEÑALIZACION DE TRANSITO | [10 empty] | ok
01.02.01 | PARANTES DE APOYO (INC. BASE DE CONCRETO) | und | 60 | 23.38 | 1402.8 | 325.37 | 467.6 | 483.19 | 126.64 |  | 1402.8 | ok
01.02.02 | PARANTES DE APOYO (COLOCACION EN OBRA) | und | 60 | 3.15 | 189 | 43.84 | 63 | 65.1 | 17.06 |  | 189 | ok
01.02.03 | CERCO MALLA HDP DE 1 m. DE ALTURA Y CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA | m | 300 | 2.6 | 780 | 160.55 | 156 | 161.2 | 161.2 | 141.05 | 780 | ok
01.02.04 | CONFECCION DE TRANQUERA DE MADERA T/CABALLETE 3.00x1.00, h= 1.05m. PARA DESVIACION VEHICULAR Y PROTECCION | und | 15 | 393.63 | 5904.45 | 5904.45 |  |  |  |  | 5904.45 | ok
01.02.05 | TRANQUERA DE MADERA T/CABALLETE 3.00x1.00, h= 1.05m. PARA DESVIACION VEHICULAR Y PROTECCION | und | 15 | 22.19 | 332.85 | 169.08 | 163.77 |  |  |  | 332.85 | ok
01.03 | SEGURIDAD EN OBRA | [10 empty] | ok
01.03.01 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL (EPP) | und | 60 | 149.88 | 8992.8 | 1851.02 | 1798.56 | 1858.51 | 1858.51 | 1626.2 | 8992.8 | ok
01.03.02 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 3460 | 3460 | 712.18 | 692 | 715.07 | 715.07 | 625.68 | 3460 | ok
01.03.03 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | mes | 5 | 4800 | 24000 | 4582.19 | 4931.51 | 5095.89 | 5095.89 | 4294.52 | 24000 | ok
01.04 | MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | [10 empty] | ok
01.04.01 | ALQUILER DE 01 MODULO DE SS.HH. PORTATIL P/PERSONAL | mes | 5 | 450 | 2250 | 463.12 | 450 | 465 | 465 | 406.88 | 2250 | ok
01.04.02 | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS | glb | 1 | 4100 | 4100 | 759.91 | 848.28 | 876.55 | 876.55 | 738.71 | 4100 | ok
01.05 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | ok
01.05.01 | CONTROL ALTIMETRICO PERMANENTE EN OBRA C/EQUIPO | mes | 4.5 | 7016.17 | 31572.77 | 5634.11 | 6532.29 | 6750.04 | 6750.04 | 5906.29 | 31572.77 | ok
01.05.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | glb | 1 | 10023.4 | 10023.4 | 1788.66 | 2073.81 | 2142.93 | 2142.93 | 1875.07 | 10023.4 | ok
01.05.03 | DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO (E= 0.15m.) | m2 | 61.39 | 13.93 | 855.16 | 855.16 |  |  |  |  | 855.16 | ok
01.05.04 | ACARREO Y ACOPIO C/MAQUINA DE MATERIAL EXCEDENTE PROCED. DE DEMOLICION 50 m. < D < 100 m. | m3 | 11.51 | 17.46 | 200.96 | 200.96 |  |  |  |  | 200.96 | ok
01.05.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA | m3 | 11.51 | 17.23 | 198.32 | 27.62 | 169.99 | 0.71 |  |  | 198.32 | ok
01.06 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | ok
01.06.01 | EN PAVIMENTO | [10 empty] | ok
01.06.01.01 | CORTE DE TERRENO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO (TRACTOR) TERRENO SUAVE EN ZONA URBANA | m3 | 7296.63 | 7.44 | 54286.93 | 48179.65 | 6107.28 |  |  |  | 54286.93 | ok
01.06.01.02 | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE EN ZONAS DE CORTE C/EQ. PESADO | m2 | 12562.68 | 2.1 | 26381.63 | 10332.81 | 16048.82 |  |  |  | 26381.63 | ok
01.06.01.03 | ACARREO Y ACOPIO C/CAMIONETA DE MATERIAL EXCEDENTE PROCED. DE EXCAVACION 50 m. < D < 100 m. | m3 | 3584.6 | 14.18 | 50829.63 |  | 50829.63 |  |  |  | 50829.63 | ok
01.06.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA | m3 | 9120.79 | 17.23 | 157151.21 |  | 98219.51 | 58931.7 |  |  | 157151.21 | ok
01.06.02 | EN SARDINELES | [10 empty] | ok
01.06.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/SARDINEL DE CONCRETO EN TERRENO NORMAL | m3 | 133.75 | 38.96 | 5210.9 | 5210.9 |  |  |  |  | 5210.9 | ok
01.06.02.02 | ACARREO Y ACOPIO C/CAMIONETA DE MATERIAL EXCEDENTE PROCED. DE EXCAVACION 50 m. < D < 100 m. | m3 | 167.19 | 14.18 | 2370.75 | 2328.42 | 42.33 |  |  |  | 2370.75 | ok
01.06.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA | m3 | 167.19 | 17.23 | 2880.68 |  | 2458.87 | 421.81 |  |  | 2880.68 | ok
01.07 | PAVIMENTACION CON ADOQUINES | [10 empty] | ok
01.07.01 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE CON HORMIGON E= 15 CM. C/EQUIPO PESADO | m2 | 12562.68 | 14.6 | 183415.13 | 71837.59 | 111577.54 |  |  |  | 183415.13 | ok
01.07.02 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON AFIRMADO E= 15 CM. C/EQUIPO PESADO | m2 | 12562.68 | 19.47 | 244595.38 |  | 201791.19 | 42804.19 |  |  | 244595.38 | ok
01.07.03 | CONFORMACION DE CAMA DE ARENA GRUESA E= 0.05 m. PARA ASENTADO DE ADOQUINES | m2 | 11776.82 | 7.51 | 88443.92 |  | 26256.79 | 62187.13 |  |  | 88443.92 | ok
01.07.04 | PAVIMENTACION CON ADOQUINES DE CONCRETO 0.10X0.20X0.08 (NO INC. CAMA DE ARENA GRUESA) | m2 | 11776.82 | 57.22 | 673869.64 |  | 202160.892 | 404321.784 | 67386.964 |  | 673869.64 | ok | 30% | 60% | 10%
01.07.05 | COMPACTACION Y SELLADO DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CON ARENA FINA | m2 | 11776.82 | 2.26 | 26615.61 |  |  | 3060.8 | 23554.81 |  | 26615.61 | ok
01.08 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | ok
01.08.01 | SARDINEL DE CONFINAMIENTO Y BARRERA | [10 empty] | ok
01.08.01.01 | SARDINEL, CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 (CP-MS) | m3 | 325.39 | 447.34 | 145559.96 | 12736.5 | 132823.46 |  |  |  | 145559.96 | ok
01.08.01.02 | SARDINEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 2646.82 | 57.63 | 152536.24 | 74679.2 | 77857.04 |  |  |  | 152536.24 | ok
01.08.01.03 | JUNTAS ASFALTICAS E= 1" Amáx= 6" | m | 303.47 | 7.59 | 2303.34 |  | 2303.34 |  |  |  | 2303.34 | ok
01.08.01.04 | CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO CON MEMBRANIL QUIMICO | m2 | 2340.25 | 7.92 | 18534.78 |  | 17144.67 | 1390.11 |  |  | 18534.78 | ok
01.09 | PINTURA | [10 empty] | ok
01.09.01 | DEMARCACION DE PAVIMENTO | m2 | 538.78 | 21.43 | 11546.06 |  |  |  | 4098.85 | 7447.21 | 11546.06 | ok
01.09.02 | PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES | m2 | 1344.18 | 15.96 | 21453.11 |  | 11906.48 | 9546.63 |  |  | 21453.11 | ok
01.10 | VARIOS | [10 empty] | ok
01.10.01 | NIVELACION DE TAPA DE BUZONES, H< 0.40m. (C.P. MS) | und | 25 | 981.77 | 24544.25 |  | 24544.25 |  |  |  | 24544.25 | ok
02 | VEREDAS | [10 empty] | ok
02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | ok
02.01.01 | TALA DE ARBOLES PEQUEÑOS Y ELIMINACION DE RAICES (MANUAL) | und | 30 | 68.19 | 2045.7 | 2045.7 |  |  |  |  | 2045.7 | ok
02.01.02 | DESMONTAJE DE REJAS METALICAS | m | 29.77 | 7.47 | 222.38 | 222.38 |  |  |  |  | 222.38 | ok
02.01.03 | DESMONTAJE DE ESCALERA METALICA | und | 3 | 118.43 | 355.29 | 355.29 |  |  |  |  | 355.29 | ok
02.01.04 | DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE | m3 | 103.35 | 55.75 | 5761.76 | 5761.76 |  |  |  |  | 5761.76 | ok
02.01.05 | DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m (CON EQUIPO) | m2 | 1548.38 | 9.76 | 15112.19 | 15112.19 |  |  |  |  | 15112.19 | ok
02.01.06 | ACARREO Y ACOPIO C/MAQUINA DE MATERIAL EXCEDENTE PROCED. DE DEMOLICION 50 m. < D < 100 m. | m3 | 322.74 | 17.46 | 5635.04 | 5635.04 |  |  |  |  | 5635.04 | ok
02.01.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA | m3 | 322.74 | 17.23 | 5560.81 | 5560.81 |  |  |  |  | 5560.81 | ok
02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | ok
02.02.01 | CORTE MANUAL EN TERRENO SUELTO | m3 | 565.6 | 38.96 | 22035.78 | 10742.44 | 11293.34 |  |  |  | 22035.78 | ok
02.02.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACION C/EQUIPO LIVIANO | m3 | 137.98 | 32.56 | 4492.63 |  | 4492.63 |  |  |  | 4492.63 | ok
02.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/UÑAS DE CONCRETO EN TERRENO NORMAL | m3 | 37.76 | 45.45 | 1716.19 | 665.02 | 1051.17 |  |  |  | 1716.19 | ok
02.02.04 | NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION DE SUBRASANTE DE VEREDAS C/EQUIPO LIVIANO | m2 | 4700.26 | 4.92 | 23125.28 |  | 23125.28 |  |  |  | 23125.28 | ok
02.02.05 | BASE DE AFIRMADO COMPACTACION C/EQUIPO LIVIANO PARA VEREDAS e= 0.10 M. | m2 | 4700.26 | 9.43 | 44323.45 |  | 44323.45 |  |  |  | 44323.45 | ok
02.02.06 | ACARREO Y ACOPIO C/CAMIONETA DE MATERIAL EXCEDENTE PROCED. DE EXCAVACION 50 m. < D < 100 m. | m3 | 239.04 | 14.18 | 3389.59 |  | 3389.59 |  |  |  | 3389.59 | ok
02.02.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA | m3 | 581.72 | 17.23 | 10023.04 |  | 6036.6 | 3986.44 |  |  | 10023.04 | ok
02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | ok
02.03.01 | CONCRETO f´c = 175 kg/cm2 PARA UÑA DE VEREDA | m3 | 37.76 | 449.54 | 16974.63 |  |  | 15531.79 | 1442.84 |  | 16974.63 | ok
02.03.02 | VEREDAS, CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 (CP-MS) | m3 | 470.03 | 449.54 | 211297.29 |  |  | 125897.97 | 85399.32 |  | 211297.29 | ok
02.03.03 | VEREDAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 1146.85 | 50.46 | 57870.05 | 2712.66 | 43402.54 | 11754.85 |  |  | 57870.05 | ok
02.03.04 | JUNTAS ASFALTICAS E= 1" Amáx= 4" | m | 2123.78 | 7.26 | 15418.64 |  |  |  | 15418.64 |  | 15418.64 | ok
02.03.05 | CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO CON MEMBRANIL QUIMICO | m2 | 4700.26 | 7.92 | 37226.06 |  |  |  | 22102.97 | 15123.09 | 37226.06 | ok
02.03.06 | NIVELACION DE CAJAS DE AGUA | und | 322 | 79.94 | 25740.68 |  |  | 25740.68 |  |  | 25740.68 | ok
02.03.07 | NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE | und | 322 | 131.63 | 42384.86 |  |  | 42384.86 |  |  | 42384.86 | ok
02.04 | VARIOS | [10 empty] | ok
02.04.01 | ACARREO DE CAJAS DE CONCRETO Dmàx>100 m. | und | 644 | 6.38 | 4108.72 |  | 2861.43 | 1247.29 |  |  | 4108.72 | ok
03 | AREAS VERDES | [10 empty] | ok
03.01 | CORTE MANUAL PARA AREAS VERDES | m3 | 306.1 | 38.96 | 11925.66 |  |  |  | 7900.75 | 4024.91 | 11925.66 | ok
03.02 | EXCAVACION DE HOYOS P/PLANTONES 0.40X0.40X0.50) | und | 30 | 5.46 | 163.8 |  |  |  | 97.46 | 66.34 | 163.8 | ok
03.03 | FICUS GRANDE | und | 30 | 68.23 | 2046.9 |  |  |  | 2046.9 |  | 2046.9 | ok
03.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA AGRICOLA E= 0.30 m. TIERRA DE CULTIVO TRATADA CON FERTILIZANTE | m3 | 400.19 | 38.33 | 15339.28 |  |  |  | 7286.16 | 8053.12 | 15339.28 | ok
03.05 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | 1333.96 | 25.19 | 33602.45 |  |  |  |  | 33602.45 | 33602.45 | ok
03.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA | m3 | 385.63 | 17.23 | 6644.4 |  |  |  |  | 6644.4 | 6644.4 | ok
04 | VARIOS | [10 empty] | ok
04.01 | FLETE TERRESTRE URBANO | glb | 1 | 15013.14 | 15013.14 | 2238.56 | 3217.1 | 3324.34 | 3324.34 | 2908.8 | 15013.14 | ok
04.02 | ACARREO DE CEMENTO Dmàx>100 m. | bol | 7320.65 | 1.42 | 10395.32 | 2255.31 | 3584.59 | 3704.08 | 851.34 |  | 10395.32 | ok
04.03 | ACARREO DE AGREGADOS 50m. < D < 100 m. | m3 | 2547.81 | 5.72 | 14573.47 | 3418.22 | 4912.4 | 5076.15 | 1166.7 |  | 14573.47 | ok
04.04 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA (INC. ELIMIN. CON MOTOFURGON) | m2 | 17811.04 | 1.55 | 27607.11 |  |  |  |  | 27607.11 | 27607.11 | ok
04.05 | PLACA RECORDATORIA DE MARMOL (INC. BASE DE APOYO) | und | 1 | 1960.31 | 1960.31 |  |  |  |  | 1960.31 | 1960.31 | ok
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2690648.27 | 313089.42 | 1152659.022 | 840495.134 | 260855.264 | 123549.43 | 2690648.27
| GASTOS GENERALES |  |  | 10% | 269064.83 | 31308.94 | 115265.9 | 84049.51 | 26085.53 | 12354.94 | 269064.83
| UTILIDADES |  |  | 10% | 269064.83 | 31308.94 | 115265.9 | 84049.51 | 26085.53 | 12354.94 | 269064.83
[5 empty] | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ==========
| SUB TOTAL |  |  |  | 3228777.93 | 375707.3 | 1383190.822 | 1008594.154 | 313026.324 | 148259.31 | 3228777.93
| IGV |  |  | 18% | 581180.03 | 67627.31 | 248974.35 | 181546.95 | 56344.74 | 26686.68 | 581180.03
[5 empty] | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ==========
| TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  |  | 3809957.96 | 443334.61 | 1632165.172 | 1190141.104 | 369371.064 | 174945.99 | 3809957.96
| % DE AVANCE DE OBRA |  |  |  |  | 11.64% | 42.84% | 31.24% | 9.695% | 4.592% | 100%
| % DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO |  |  |  |  | 11.64% | 54.48% | 85.71% | 95.41% | 100%
3809957.9621

## Sheet1
S10 | [5 empty] | 1
Presupuesto
Presupuesto | 0203006 MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION ISABEL BARRETO I ETAPA DE LA CIUDAD DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA
Subpresupuesto | 001 MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION ISABEL BARRETO I ETAPA DE LA CIUDAD DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA
Cliente | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA |  |  | Costo al | 13/03/2019
Lugar | PIURA - PAITA - PAITA
Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/ | Parcial S/
01 | PAVIMENTOS |  |  |  | 1996556.37
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 9764.71
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40m. (Impresión de banner y soporte de madera) | und | 1 | 1150.06 | 1150.06
01.01.02 | ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN PRINCIPAL DE OBRA Y OFICINA | mes | 5 | 550 | 2750
01.01.03 | DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | glb | 1 | 5864.65 | 5864.65
01.02 | SEÑALIZACION DE TRANSITO |  |  |  | 8609.1
01.02.01 | PARANTES DE APOYO (INC. BASE DE CONCRETO) | und | 60 | 23.38 | 1402.8
01.02.02 | PARANTES DE APOYO (COLOCACION EN OBRA) | und | 60 | 3.15 | 189
01.02.03 | CERCO MALLA HDP DE 1 m. DE ALTURA Y CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA | m | 300 | 2.6 | 780
01.02.04 | CONFECCION DE TRANQUERA DE MADERA T/CABALLETE 3.00x1.00, h= 1.05m. PARA DESVIACION VEHICULAR Y PROTECCION | und | 15 | 393.63 | 5904.45
01.02.05 | TRANQUERA DE MADERA T/CABALLETE 3.00x1.00, h= 1.05m. PARA DESVIACION VEHICULAR Y PROTECCION | und | 15 | 22.19 | 332.85
01.03 | SEGURIDAD EN OBRA |  |  |  | 36452.8
01.03.01 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL (EPP) | und | 60 | 149.88 | 8992.8
01.03.02 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 3460 | 3460
01.03.03 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | mes | 5 | 4800 | 24000
01.04 | MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  | 6350
01.04.01 | ALQUILER DE 01 MODULO DE SS.HH. PORTATIL P/PERSONAL | mes | 5 | 450 | 2250
01.04.02 | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS | glb | 1 | 4100 | 4100
01.05 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 42850.61
01.05.01 | CONTROL ALTIMETRICO PERMANENTE EN OBRA C/EQUIPO | mes | 4.5 | 7016.17 | 31572.77
01.05.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | glb | 1 | 10023.4 | 10023.4
01.05.03 | DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO (E= 0.15m.) | m2 | 61.39 | 13.93 | 855.16
01.05.04 | ACARREO Y ACOPIO C/MAQUINA DE MATERIAL EXCEDENTE PROCED. DE DEMOLICION 50 m. < D < 100 m. | m3 | 11.51 | 17.46 | 200.96
01.05.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA | m3 | 11.51 | 17.23 | 198.32
01.06 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 299111.73
01.06.01 | EN PAVIMENTO |  |  |  | 288649.4
01.06.01.01 | CORTE DE TERRENO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO (TRACTOR) TERRENO SUAVE EN ZONA URBANA | m3 | 7296.63 | 7.44 | 54286.93
01.06.01.02 | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE EN ZONAS DE CORTE C/EQ. PESADO | m2 | 12562.68 | 2.1 | 26381.63
01.06.01.03 | ACARREO Y ACOPIO C/CAMIONETA DE MATERIAL EXCEDENTE PROCED. DE EXCAVACION 50 m. < D < 100 m. | m3 | 3584.6 | 14.18 | 50829.63
01.06.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA | m3 | 9120.79 | 17.23 | 157151.21
01.06.02 | EN SARDINELES |  |  |  | 10462.33
01.06.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/SARDINEL DE CONCRETO EN TERRENO NORMAL | m3 | 133.75 | 38.96 | 5210.9
01.06.02.02 | ACARREO Y ACOPIO C/CAMIONETA DE MATERIAL EXCEDENTE PROCED. DE EXCAVACION 50 m. < D < 100 m. | m3 | 167.19 | 14.18 | 2370.75
01.06.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA | m3 | 167.19 | 17.23 | 2880.68
01.07 | PAVIMENTACION CON ADOQUINES |  |  |  | 1216939.68
01.07.01 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE CON HORMIGON E= 15 CM. C/EQUIPO PESADO | m2 | 12562.68 | 14.6 | 183415.13
01.07.02 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON AFIRMADO E= 15 CM. C/EQUIPO PESADO | m2 | 12562.68 | 19.47 | 244595.38
01.07.03 | CONFORMACION DE CAMA DE ARENA GRUESA E= 0.05 m. PARA ASENTADO DE ADOQUINES | m2 | 11776.82 | 7.51 | 88443.92
01.07.04 | PAVIMENTACION CON ADOQUINES DE CONCRETO 0.10X0.20X0.08 (NO INC. CAMA DE ARENA GRUESA) | m2 | 11776.82 | 57.22 | 673869.64
01.07.05 | COMPACTACION Y SELLADO DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CON ARENA FINA | m2 | 11776.82 | 2.26 | 26615.61
01.08 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 318934.32
01.08.01 | SARDINEL DE CONFINAMIENTO Y BARRERA |  |  |  | 318934.32
01.08.01.01 | SARDINEL, CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 (CP-MS) | m3 | 325.39 | 447.34 | 145559.96
01.08.01.02 | SARDINEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 2646.82 | 57.63 | 152536.24
01.08.01.03 | JUNTAS ASFALTICAS E= 1" Amáx= 6" | m | 303.47 | 7.59 | 2303.34
01.08.01.04 | CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO CON MEMBRANIL QUIMICO | m2 | 2340.25 | 7.92 | 18534.78
01.09 | PINTURA |  |  |  | 32999.17
01.09.01 | DEMARCACION DE PAVIMENTO | m2 | 538.78 | 21.43 | 11546.06
01.09.02 | PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES | m2 | 1344.18 | 15.96 | 21453.11
01.10 | VARIOS |  |  |  | 24544.25
01.10.01 | NIVELACION DE TAPA DE BUZONES, H< 0.40m. (C.P. MS) | und | 25 | 981.77 | 24544.25
02 | VEREDAS |  |  |  | 554820.06
02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 34693.17
02.01.01 | TALA DE ARBOLES PEQUEÑOS Y ELIMINACION DE RAICES (MANUAL) | und | 30 | 68.19 | 2045.7
02.01.02 | DESMONTAJE DE REJAS METALICAS | m | 29.77 | 7.47 | 222.38
02.01.03 | DESMONTAJE DE ESCALERA METALICA | und | 3 | 118.43 | 355.29
02.01.04 | DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE | m3 | 103.35 | 55.75 | 5761.76
02.01.05 | DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m (CON EQUIPO) | m2 | 1548.38 | 9.76 | 15112.19
02.01.06 | ACARREO Y ACOPIO C/MAQUINA DE MATERIAL EXCEDENTE PROCED. DE DEMOLICION 50 m. < D < 100 m. | m3 | 322.74 | 17.46 | 5635.04
02.01.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA | m3 | 322.74 | 17.23 | 5560.81
02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 109105.96
02.02.01 | CORTE MANUAL EN TERRENO SUELTO | m3 | 565.6 | 38.96 | 22035.78
02.02.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACION C/EQUIPO LIVIANO | m3 | 137.98 | 32.56 | 4492.63
02.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/UÑAS DE CONCRETO EN TERRENO NORMAL | m3 | 37.76 | 45.45 | 1716.19
02.02.04 | NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION DE SUBRASANTE DE VEREDAS C/EQUIPO LIVIANO | m2 | 4700.26 | 4.92 | 23125.28
02.02.05 | BASE DE AFIRMADO COMPACTACION C/EQUIPO LIVIANO PARA VEREDAS e= 0.10 M. | m2 | 4700.26 | 9.43 | 44323.45
02.02.06 | ACARREO Y ACOPIO C/CAMIONETA DE MATERIAL EXCEDENTE PROCED. DE EXCAVACION 50 m. < D < 100 m. | m3 | 239.04 | 14.18 | 3389.59
02.02.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA | m3 | 581.72 | 17.23 | 10023.04
02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 406912.21
02.03.01 | CONCRETO f´c = 175 kg/cm2 PARA UÑA DE VEREDA | m3 | 37.76 | 449.54 | 16974.63
02.03.02 | VEREDAS, CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 (CP-MS) | m3 | 470.03 | 449.54 | 211297.29
02.03.03 | VEREDAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 1146.85 | 50.46 | 57870.05
02.03.04 | JUNTAS ASFALTICAS E= 1" Amáx= 4" | m | 2123.78 | 7.26 | 15418.64
02.03.05 | CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO CON MEMBRANIL QUIMICO | m2 | 4700.26 | 7.92 | 37226.06
02.03.06 | NIVELACION DE CAJAS DE AGUA | und | 322 | 79.94 | 25740.68
02.03.07 | NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE | und | 322 | 131.63 | 42384.86
02.04 | VARIOS |  |  |  | 4108.72
02.04.01 | ACARREO DE CAJAS DE CONCRETO Dmàx>100 m. | und | 644 | 6.38 | 4108.72
03 | AREAS VERDES |  |  |  | 69722.49
03.01 | CORTE MANUAL PARA AREAS VERDES | m3 | 306.1 | 38.96 | 11925.66
03.02 | EXCAVACION DE HOYOS P/PLANTONES 0.40X0.40X0.50) | und | 30 | 5.46 | 163.8
03.03 | FICUS GRANDE | und | 30 | 68.23 | 2046.9
03.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA AGRICOLA E= 0.30 m. TIERRA DE CULTIVO TRATADA CON FERTILIZANTE | m3 | 400.19 | 38.33 | 15339.28
03.05 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | 1333.96 | 25.19 | 33602.45
03.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15 m3 D<= 10 Km. EN ZONA URBANA | m3 | 385.63 | 17.23 | 6644.4
04 | VARIOS |  |  |  | 69549.35
04.01 | FLETE TERRESTRE URBANO | glb | 1 | 15013.14 | 15013.14
04.02 | ACARREO DE CEMENTO Dmàx>100 m. | bol | 7320.65 | 1.42 | 10395.32
04.03 | ACARREO DE AGREGADOS 50m. < D < 100 m. | m3 | 2547.81 | 5.72 | 14573.47
04.04 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA (INC. ELIMIN. CON MOTOFURGON) | m2 | 17811.04 | 1.55 | 27607.11
04.05 | PLACA RECORDATORIA DE MARMOL (INC. BASE DE APOYO) | und | 1 | 1960.31 | 1960.31
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2690648.27
| GASTOS GENERALES 10% |  |  |  | 269064.83
| UTILIDAD 10% |  |  |  | 269064.83
------------
| SUBTOTAL |  |  |  | 3228777.93
| IMPUESTO (IGV 18%) |  |  |  | 581180.03
========
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 3809957.96
SON : TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTISIETE Y 96/100 NUEVOS SOLES