## NO IMPRIMIR
CODIGO | RIESGOS CONSIDERADOS PARA EL PROYECTOS | Se considera
A1 | Riesgo de que las cotas propuestas no se ajusten al campo de trabajo | X
A2 | Riesgo de Desmoronamiento en la actividad de movimiento de tierras | X
A3 | Riesgo de Interferencias de Servicios Existentes | X
A4 | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | X
A5 | RIESGO DE INUNDACIONES POR LLUVIA | X
A6 | Sismo | X
A7 | Riesgo de Accidentes de Tráfico | X
A8 | Accidentes de Personal Obrero y Terceros | X
A9 | Ingreso vehicular y peatonal a obra | X

## Hoja1
ANEXO N° 01
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGO
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | -
|  |  | Fecha |  | ABRIL DEL 2019
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION ISABEL BARRETO I ETAPA DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | URB. ISABEL BARRETO - DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1. | Código de Riesgo |  | A1
| 3.2. | Descripción del Riesgo |  | Riesgo de que las cotas propuestas no se ajusten al campo de trabajo
| 3.3. | Causa(s) Generadoras(a) |  | Causa N° 1 |  | Deficiente levantamiento de Puntos de Campo
Causa N° 2
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1. | Probabilidad de ocurrencia |  |  | 4.2 | Impacto en la Ejecución de la Obra
|  | Muy Baja | 0.1 |  |  | Muy Baja | 0.05
|  | Baja | 0.3 | X |  | Baja | 0.1 | X
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderada | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alta | 0.4
|  | Muy Alta | 0.9 |  |  | Muy Alta | 0.8
|  | Baja |  | 0.3 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3. | Priorización del Riesgo
|  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto |  | 0.06 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | Respuesta a los Riesgos
| 5.1. | Estrategia |  | Mitigar Riesgo |  | X | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2. | Disparador de riesgo |  | REPLANTEO DE PUNTOS
| 5.3. | Acciones para dar respuesta al riesgo |  | CHEQUEO Y MONITOREO CONSTANTE EN EL MOMENTO DE REPLANTEO, CONSIDERAR RASANTE EXISTENTE.

## Hoja1 (2)
ANEXO N° 01
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGO
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | -
|  |  | Fecha |  | ABRIL DEL 2019
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION ISABEL BARRETO I ETAPA DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | URB. ISABEL BARRETO - DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1. | Código de Riesgo |  | A2
| 3.2. | Descripción del Riesgo |  | Riesgo de Desmoronamiento en la actividad de movimiento de tierras
| 3.3. | Causa(s) Generadoras(a) |  | Causa N° 1 |  | Tipo de terreno
|  |  |  | Causa N° 2 |  | Malos procedimientos constructivos
|  |  |  | Causa N° 3 |  | Tiempo prolongados de la Actividad
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1. | Probabilidad de ocurrencia |  |  | 4.2 | Impacto en la Ejecución de la Obra
|  | Muy Baja | 0.1 |  |  | Muy Baja | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Baja | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderada | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alta | 0.4
|  | Muy Alta | 0.9 |  |  | Muy Alta | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3. | Priorización del Riesgo
|  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | Respuesta a los Riesgos
| 5.1. | Estrategia |  | Mitigar Riesgo |  | X | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2. | Disparador de riesgo |  | Desmoronamiento en Campo
| 5.3. | Acciones para dar respuesta al riesgo |  | ENTIBADO DE ZANJAS, ADECUADA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS, COLOCAR SEÑALES DE ADVERTENCIA DE RIESGO.

## Hoja1 (3)
ANEXO N° 01
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGO
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | -
|  |  | Fecha |  | ABRIL DEL 2019
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION ISABEL BARRETO I ETAPA DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | URB. ISABEL BARRETO - DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1. | Código de Riesgo |  | A3
| 3.2. | Descripción del Riesgo |  | Riesgo de Interferencias de Servicios Existentes
| 3.3. | Causa(s) Generadoras(a) |  | Causa N° 1 |  | Inadecuada prospección de Redes Existentes
|  |  |  | Causa N° 2 |  | Redes existetes no declarados
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1. | Probabilidad de ocurrencia |  |  | 4.2 | Impacto en la Ejecución de la Obra
|  | Muy Baja | 0.1 |  |  | Muy Baja | 0.05
|  | Baja | 0.3 | X |  | Baja | 0.1 | X
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderada | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alta | 0.4
|  | Muy Alta | 0.9 |  |  | Muy Alta | 0.8
|  | Baja |  | 0.3 |  | Bajo |  | 0.1
| 4.3. | Priorización del Riesgo
|  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto |  | 0.03 | Prioridad del Riesgo |  | Baja Prioridad
5 | Respuesta a los Riesgos
| 5.1. | Estrategia |  | Mitigar Riesgo |  | X | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2. | Disparador de riesgo |  | Paralización parcial de trabajos programados
| 5.3. | Acciones para dar respuesta al riesgo |  | MONITOREO CONSTATE Y COORDINACIONES ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDAD CONSIDERADAS.

## Hoja1 (4)
ANEXO N° 01
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGO
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | -
|  |  | Fecha |  | ABRIL DEL 2019
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION ISABEL BARRETO I ETAPA DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | URB. ISABEL BARRETO - DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1. | Código de Riesgo |  | A4
| 3.2. | Descripción del Riesgo |  | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
| 3.3. | Causa(s) Generadoras(a) |  | Causa N° 1 |  | Incumplimiento de la normativa Ambiental
|  |  |  | Causa N° 2 |  | Aumento de particulas de Polvo en el Aire
|  |  |  | Causa N° 3 |  | Falta de Capacitación en el tema
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1. | Probabilidad de ocurrencia |  |  | 4.2 | Impacto en la Ejecución de la Obra
|  | Muy Baja | 0.1 |  |  | Muy Baja | 0.05
|  | Baja | 0.3 | X |  | Baja | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderada | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alta | 0.4
|  | Muy Alta | 0.9 |  |  | Muy Alta | 0.8
|  | Baja |  | 0.3 |  | Bajo |  | 0.2
| 4.3. | Priorización del Riesgo
|  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto |  | 0.06 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | Respuesta a los Riesgos
| 5.1. | Estrategia |  | Mitigar Riesgo |  | X | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2. | Disparador de riesgo |  | Contamiación de la Calidad de Aire y Suelo
| 5.3. | Acciones para dar respuesta al riesgo |  | MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE Y AGUA, EVITAR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA DE INSUMOS CONTAMINANTES CON EL AMBIENTE, UTILIZAR PALIATIVOS PARA EL CONTROL DE POLVO.

## Hoja1 (5)
ANEXO N° 01
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGO
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | -
|  |  | Fecha |  | ABRIL DEL 2019
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION ISABEL BARRETO I ETAPA DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | URB. ISABEL BARRETO - DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1. | Código de Riesgo |  | A5
| 3.2. | Descripción del Riesgo |  | RIESGO DE INUNDACIONES POR LLUVIA
| 3.3. | Causa(s) Generadoras(a) |  | Causa N° 1 |  | Falta de Protección de las Zonas de Trabajo
|  |  |  | Causa N° 2 |  | Falta de Plan de Contingencia frente a desastres naturales (Inundaciones)
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1. | Probabilidad de ocurrencia |  |  | 4.2 | Impacto en la Ejecución de la Obra
|  | Muy Baja | 0.1 |  |  | Muy Baja | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Baja | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderada | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alta | 0.4 | X
|  | Muy Alta | 0.9 |  |  | Muy Alta | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3. | Priorización del Riesgo
|  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto |  | 0.2 | Prioridad del Riesgo |  | Alta Prioridad
5 | Respuesta a los Riesgos
| 5.1. | Estrategia |  | Mitigar Riesgo |  | X | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2. | Disparador de riesgo |  | Presencia de Lluvias intesas
| 5.3. | Acciones para dar respuesta al riesgo |  | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO, PREVEER LA PROTECCIÓN FRENTE A LLUVIAS, CAPACITAR A CUADRILLAS PARA RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS

## Hoja1 (6)
ANEXO N° 01
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGO
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | -
|  |  | Fecha |  | ABRIL DEL 2019
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION ISABEL BARRETO I ETAPA DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | URB. ISABEL BARRETO - DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1. | Código de Riesgo |  | A6
| 3.2. | Descripción del Riesgo |  | SISMO
| 3.3. | Causa(s) Generadoras(a) |  | Causa N° 1 |  | Falta de Plan de Contingencia frente a desastres naturales (Sismos)
|  |  |  | Causa N° 2 |  | Falta de Capacitación en Desastres y Actualización frente a emergencias.
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1. | Probabilidad de ocurrencia |  |  | 4.2 | Impacto en la Ejecución de la Obra
|  | Muy Baja | 0.1 |  |  | Muy Baja | 0.05
|  | Baja | 0.3 | X |  | Baja | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderada | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alta | 0.4 | X
|  | Muy Alta | 0.9 |  |  | Muy Alta | 0.8
|  | Moderada |  | 0.3 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3. | Priorización del Riesgo
|  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto |  | 0.12 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | Respuesta a los Riesgos
| 5.1. | Estrategia |  | Mitigar Riesgo |  | X | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2. | Disparador de riesgo |  | Ocurrencia de un sismo de gran intensidad
| 5.3. | Acciones para dar respuesta al riesgo |  | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO; CAPACITACIÓN DE PERSONAL PARA EMERGENCIAS.

## Hoja1 (7)
ANEXO N° 01
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGO
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | -
|  |  | Fecha |  | ABRIL DEL 2019
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION ISABEL BARRETO I ETAPA DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | URB. ISABEL BARRETO - DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1. | Código de Riesgo |  | A7
| 3.2. | Descripción del Riesgo |  | RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
| 3.3. | Causa(s) Generadoras(a) |  | Causa N° 1 |  | Inadecuada señalización en Zonas circundantes
|  |  |  | Causa N° 2 |  | Inadecuada implementación de plan de Desvios
|  |  |  | Causa N° 3 |  | Falta de Experiencia de personal asignado para desvios
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1. | Probabilidad de ocurrencia |  |  | 4.2 | Impacto en la Ejecución de la Obra
|  | Muy Baja | 0.1 |  |  | Muy Baja | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Baja | 0.1 | X
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderada | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alta | 0.4
|  | Muy Alta | 0.9 |  |  | Muy Alta | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Alto |  | 0.1
| 4.3. | Priorización del Riesgo
|  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto |  | 0.05 | Prioridad del Riesgo |  | Baja Prioridad
5 | Respuesta a los Riesgos
| 5.1. | Estrategia |  | Mitigar Riesgo |  | X | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2. | Disparador de riesgo |  | Congestionamiento Vehicular
| 5.3. | Acciones para dar respuesta al riesgo |  | ADECUADO PLAN DE DESVIO Y SEÑALIZACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. CAPACITACIÓN A PERSONAL DE DESVIOS.

## Hoja1 (8)
ANEXO N° 01
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGO
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | -
|  |  | Fecha |  | ABRIL DEL 2019
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION ISABEL BARRETO I ETAPA DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | URB. ISABEL BARRETO - DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1. | Código de Riesgo |  | A8
| 3.2. | Descripción del Riesgo |  | ACCIDENTES DEL PERSONAL OBRERO Y TERCEROS
| 3.3. | Causa(s) Generadoras(a) |  | Causa N° 1 |  | Inadecuada señalización de los trabajos en las diferentes áreas de la obra.
|  |  |  | Causa N° 2 |  | Inadecuada implementación de Plan de Seguridad.
|  |  |  | Causa N° 3 |  | Falta de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1. | Probabilidad de ocurrencia |  |  | 4.2 | Impacto en la Ejecución de la Obra
|  | Muy Baja | 0.1 |  |  | Muy Baja | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Baja | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderada | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alta | 0.4
|  | Muy Alta | 0.9 |  |  | Muy Alta | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Alto |  | 0.2
| 4.3. | Priorización del Riesgo
|  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | Respuesta a los Riesgos
| 5.1. | Estrategia |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo | X
| 5.2. | Disparador de riesgo |  | CONDICIONES SUBESTANDARES Y ACTOS INSEGUROS
| 5.3. | Acciones para dar respuesta al riesgo |  | SEÑALIZACIÓN ADECUADA, IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN RIESGOS Y ACCIDENTES DE TRABAJO EN OBRA, INCLUIR SCTR

## Hoja1 (9)
ANEXO N° 01
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGO
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | -
|  |  | Fecha |  | ABRIL DEL 2019
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION ISABEL BARRETO I ETAPA DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | URB. ISABEL BARRETO - DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA.
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1. | Código de Riesgo |  | A9
| 3.2. | Descripción del Riesgo |  | Ingreso vehicular y peatonal a obra
| 3.3. | Causa(s) Generadoras(a) |  | Causa N° 1 |  | Bocacalles sin ostaculos y libre acceso
Causa N° 2
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1. | Probabilidad de ocurrencia |  |  | 4.2 | Impacto en la Ejecución de la Obra
|  | Muy Baja | 0.1 |  |  | Muy Baja | 0.05
|  | Baja | 0.3 | X |  | Baja | 0.1 | X
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderada | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alta | 0.4
|  | Muy Alta | 0.9 |  |  | Muy Alta | 0.8
|  | Baja |  | 0.3 |  | Bajo |  | 0.1
| 4.3. | Priorización del Riesgo
|  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto |  | 0.03 | Prioridad del Riesgo |  | Baja Prioridad
5 | Respuesta a los Riesgos
| 5.1. | Estrategia |  | Mitigar Riesgo |  | X | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2. | Disparador de riesgo |  | Paralización parcial de trabajos programados
| 5.3. | Acciones para dar respuesta al riesgo |  | ACUMULACION DE DESMONTE EN CADA ENTRADA, EL CUAL SE ELIMINARA CON PARTIDA CORRESPONDIENTE O EN SU DEFECTO EN LA PARTIDA LIMPIEZA FINAL DE OBRA

## Hoja10
Anexo N° 02
Matriz de Probabilidad e Impacto según Guía PMBOK
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Muy alta | 0.9 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72
| Alta | 0.7 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 280 | 0.66
| Moderada | 0.5 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4
| Baja | 0.3 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24
| Muy Baja | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08
2. Impacto en la Ejecución de la Obra |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
|  |  | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO |  |  |  |  | Baja | Moderada | Alta

## Hoja11
Anexo N° 03
Formato para asignar los Riesgos
1. Número y Fecha del Documento |  | Número | - |  | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto | "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION ISABEL BARRETO I ETAPA DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA"
|  | Fecha | 2019-04-01 |  |  |  | Ubicación Geográfica | URB. ISABEL BARRETO - DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA.
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
|  |  | 4.1. Estrategia Seleccionada |  |  |  | 4.2. Acciones a realizar en el Marco del Plan | 4.3. RIESGO ASIGNADO A
3.1. CÓDIGO DE RIESGO | 3.2. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3. PRIORIDAD DEL RIESGO | Mitigar el Riesgo | Evitar el riesgo | Aceptar el riesgo | Transferir el riesgo |  | Entidad | Contratista
A1 | Riesgo de que las cotas propuestas no se ajusten al campo de trabajo | Moderada |  |  |  |  | CHEQUEO Y MONITOREO CONSTANTE EN EL MOMENTO DE REPLANTEO, CONSIDERAR RASANTE EXISTENTE. |  | X
A2 | Riesgo de Desmoronamiento en la actividad de movimiento de tierras | Moderada |  |  |  |  | ENTIBADO DE ZANJAS, ADECUADA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS |  | X
A3 | Riesgo de Interferencias de Servicios Existentes | Baja Prioridad |  |  |  |  | MONITOREO CONSTATE Y COORDINACIONES ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDAD CONSIDERADAS | X | X
A4 | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | Moderada |  |  |  |  | MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE Y AGUA, EVITAR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA DE INSUMOS CONTAMINANTES CON EL AMBIENTE, UTILIZAR PALIATIVOS PARA EL CONTROL DE POLVO. |  | X
A5 | RIESGO DE INUNDACIONES POR LLUVIA | Alta prioridad |  |  |  |  | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO, PREVEER LA PROTECCIÓN FRENTE A LLUVIAS, CAPACITAR A CUADRILLAS PARA RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS | X | X
A6 | Sismo | Moderada |  |  |  |  | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO; CAPACITACIÓN DE PERSONAL PARA EMERGENCIAS. | X | X
A7 | Riesgo de Accidentes de Tráfico | Baja Prioridad |  |  |  |  | ADECUADO PLAN DE DESVIO Y SEÑALIZACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. CAPACITACIÓN A PERSONAL DE DESVIOS. |  | X
A8 | Accidentes de Personal Obrero y Terceros | Moderada |  |  |  |  | SEÑALIZACIÓN ADECUADA, IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN RIESGOS Y ACCIDENTES DE TRABAJO EN OBRA, INCLUIR SCTR. |  | X
A9 | Ingreso vehicular y peatonal a obra | Moderada |  |  |  |  | ACUMULACION DE DESMONTE EN CADA ENTRADA, EL CUAL SE ELIMINARA CON PARTIDA CORRESPONDIENTE O EN SU DEFECTO EN LA PARTIDA LIMPIEZA FINAL DE OBRA. |  | X